# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   	Μυτιλήνη 12 -1-2021

# ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ: 243

# ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ :

Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου      Αιγαίου

ΑΝΑΚ : Περιφερειάρχη Β. Αγαίου

Κο Μουτζούρη Κων/νο

ΚΟΙΝ.:  Αντιπεριφερειάρχη Β.Αιγαίου

κ. Κουφέλο Παναγιώτη

Δ/νση Οικονομικού & Δημ/κου

Ελέγχου

Δ/νση Αναπτ. Προγρ/μου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση	: Καραντώνη 2

Τ.Κ. 81100	 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο	:2251046660

##### ΤΕΛΕΦΑΞ	:2251046995

Email              :agro@pvaigaiou.gov.gr

:g.lagoutaris@pvaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών για την εκτέλεση ερευνητικού έργου με τίτλο:

“Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ”

Λαμβάνοντας υπόψη

- Το από 30 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΓΠΑ που ενημέρωνε για την καθυστέρηση της έναρξης του έργου τις αρχές του 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

- Την με αριθ. 1236/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ΑΔΑ ΨΠΑΕ7ΛΩ-ΙΩΦ)  που κάνει αποδεκτή την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης

- Το με αριθ. πρωτ. 8407/3-11-2020 έγγραφο της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου που κάνει αποδεκτή την καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης του έργου και εγκρίνει την μετάθεσή της με την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγούμαστε

Την τροποποίηση την από 21/11/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία πλέον είναι ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Του άρθρου 100, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει με το άρθρο 8 του Ν. 4071/2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

και

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ”

Στη Μυτιλήνη, σήμερα στις …….. ημέρα …….., οι παρακάτω φορείς, καλούμενοι στο εξής «Συμβαλλόμενοι»:

- Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη με Α.Φ.Μ. 997817101, υπαγόμενη στη Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, καλουμένου στο εξής για συντομία «ΠΒΑ»

- Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιερά Οδός 75, με ΑΦΜ: 090042651, ΔΟΥ: ΣΤ’ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθηγητή Σπυρίδωνα Κίντζιο, Πρύτανη ΓΠΑ, ως φορέας υλοποίησης, καλουμένου στο εξής για συντομία «ΓΠΑ»,

Λαμβάνοντας υπόψη

την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ιδίως τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, καθώς και τις αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, ήτοι:

- Tο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ. 1α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85),

- Το Π.Δ 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230 Α’).

- Το άρθρο 36 του ν. 3794/09 (ΦΕΚ 156 Α΄/2009) «περί κύρωσης της υπ’ αριθ. 679/1996 Κ.Υ.Α.»

- Το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

- Το ν. 4485/2017

- Την με αριθμ. Πρωτ. 6178/18-6-18 της ΠΒΑ Πρόταση συνεργασίας μεταξύ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών-Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη διενέργεια Ερευνητικού Έργου

- Την με αριθμ. Πρωτ.44546/3857/11-07-2019 (ΑΔΑ: Ω4ΟΟ7ΛΩ-8ΣΝ) Πολυετής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Λέσβου.

- Την υπ. αριθ. 131/26/10-2018 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 60ΘΠ7ΛΩ-8ΨΓ) Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της υπόψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

- Την με αριθμό 11256/26-2-2019 (ΑΔΑ: ΩB5ΗΟΡ1Ι-6ΟΨ) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της 131/26/10-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

- Το 28/26.09.2019 πρακτικό της επιτροπής Ερευνών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Την με αριθμ. Συνεδρ. 560/7 Απόφαση της 20.09.2019 Συγκλήτου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου “Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ”

- Το επισυναπτόμενο Τεχνικό Δελτίο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “ Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ”

- Την αναγκαιότητα ανάδειξης και κατοχύρωσης των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου

- Το γεγονός ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξοπλισμό για την υλοποίηση του ανωτέρου ερευνητικού προγράμματος που είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των εν λόγω παραδοσιακών προϊόντων.

- Το από 30 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΓΠΑ που ενημέρωνε για την καθυστέρηση της έναρξης του έργου τις αρχές του 2020 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού

- Την με αριθ. 1236/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου (ΑΔΑ ΨΠΑΕ7ΛΩ-ΙΩΦ)  που κάνει αποδεκτή την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης

- Το με αριθ. πρωτ. 8407/3-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Β. Αιγαίου που κάνει αποδεκτή την καθυστέρηση της έναρξης υλοποίησης του έργου και εγκρίνει την μετάθεσή της με την τροποποίηση του άρθρου 6 της Προγραμματικής Σύμβασης.

- Την υπ. αριθ. ………..Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: …..) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της από 21/11/2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

- Την με αριθμό ……….. (ΑΔΑ: ………) απόφαση ελέγχου νομιμότητας της ……… απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

- Την με αριθμ. Συνεδρ. …….. Απόφαση της …… Συγκλήτου του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ σχετικά με την τροποποίηση της από 29/11/2020 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου για την εκτέλεση του ερευνητικού έργου “Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ”

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Οι συμβαλλόμενοι είναι αμφότεροι «Αναθέτουσες Αρχές» κατά την έννοια του αριθ. 12 παρ. 4 του Ν.4411/2016 και πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) η σύμβαση εγκαθιδρύει ή υλοποιεί συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες που οφείλουν να εκτελούν οι εν λόγω αρχές παρέχονται για την επίτευξη των κοινών τους στόχων,

β) η υλοποίηση της συνεργασίας αυτής εξυπηρετεί αποκλειστικά τους στόχους του δημοσίου συμφέροντος και

γ) οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές εκτελούν στην ελεύθερη αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων που αφορά η συνεργασία, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 4412/2016, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Συμβάσης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

δ) τροποποιούν την από 21/11/2019 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία πλέον είναι ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση απαρτίζεται από τα παρακάτω έντεκα (11) επιμέρους άρθρα:

- Περιεχόμενα

- Προοίμιο

- Αντικείμενο της Σύμβασης

- Σκοπός της Σύμβασης

- Φορέας υλοποίησης – Επιστημονικός Υπεύθυνος

- Χρονική ισχύς σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα έργου

- Προϋπολογισμός – Πόροι – Ποσό Χρηματοδότησης

- Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

- Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης

- Ποινικές Ρήτρες

- Γενικοί Όροι

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η ΠΒΑ στο πλαίσιο της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα της Περιφέρειας και την ανάγκη συστηματικής έρευνας για την ανάδειξη-κατοχύρωση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, συνάπτει την παρούσα Προγραμματική Σύμβαση με το ΓΠΑ, με την οποία αναθέτει την επιστημονική έρευνα και την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη “Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ”

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η υλοποίηση μιας σειράς στοχευμένων ερευνητικών δράσεων, με στόχο την ανάδειξη-πιστοποίηση- αξιοποίηση τριών παραδοσιακών προϊόντων της περιφέρειας Β. Αιγαίου ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα διενεργηθεί αρχικά μια προκαταρτική μελέτης για τη διερεύνηση της δυνατότητας πιστοποίησης των παρακάτω προϊόντων:

α) η σαρδέλα Καλλονής,

β) ένα από τα μέλια που παράγονται στην Ικαρία, και

γ) το τυρί μελίχλωρο της Λήμνου.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι για κάποιο από τα προϊόντα δεν είναι δυνατή η πιστοποίησή του, τότε θα ακολουθήσει διαβούλευση με φορείς της Περιφέρειας και ενδιαφερόμενους παραγωγούς-αγρότες-συνεταιριστές για την αντικατάστασή του (τους) -από το καλάθι των παραδοσιακών προϊόντων της περιφέρειας- άλλων προϊόντων που αξίζει να αναδειχθούν-πιστοποιηθούν.

Η υλοποίηση του έργου που πραγματοποιείται στα πλαίσια της συνεργασίας των εν λόγω φορέων με το θεσμό της Προγραμματικής Σύμβασης, αναμένεται να συμβάλει στην ανάδειξη-κατοχύρωση-προώθηση τριών παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αναμένεται να ενισχύσει γενικότερα την αγροτική οικονομία της Περιφέρειας. Ο συντονισμός της δράσης των φορέων που συμβάλουν με όρους ισότιμης συνεργασίας και αλληλέγγυας ευθύνης θα συμβάλει στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα του αντικειμένου της σύμβασης.

Οι περιλαμβανόμενοι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης συνιστούν το νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων φορέων κατά τη διάρκεια της ισχύος της, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η συμβατική ελευθερία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα όρια που θέτουν ισχύοντες υποχρεωτικής εφαρμογής, κανόνες δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου µε τίτλο: “Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ” από το ΓΠΑ,  µε χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Απώτερος στόχος είναι μέσω των αποτελεσμάτων να γίνουν διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα στοιχεία-δεδομένα για τη σύνταξη φακέλου κατοχύρωσης τριών παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ.

Συγκεκριμένα, θα γίνει λεπτομερής εθνολαογραφική έρευνα για να καταγραφεί συνολικά η ιστορία εκάστου προϊόντος ανά τους αιώνες, ο δεσμός του με τον τόπο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Επίσης, θα γίνει συλλογή-παραγωγή των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον τόπο και τρόπο παρασκευής τους, και τα εδαφοκλιματικά δεδομένα, χλωρίδα, πανίδα, πρώτες ύλες κλπ. Όλες οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν στη σύνταξη του φακέλου για την κατοχύρωση των προϊόντων ως ΠΟΠ-ΠΓΕ από το ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.

Τέλος, είναι ευνόητο ότι θα υπάρξει η πλήρης υποστήριξη των φακέλων (και των στοιχείων που εμπεριέχει) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κατοχύρωσής τους και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί (περίπου 24 μήνες μετά την υποβολή του).

Αναλυτικά, τα παραδοτέα του ανωτέρω ερευνητικού προγράμματος, συναρτήσει της προϋπολογιστικής τους δαπάνης, είναι τα κάτωθι:

Παραδοτέο 1. Διενέργεια προκαταρτικής μελέτης, για τη διερεύνηση της δυνατότητας πιστοποίησης των παρακάτω προϊόντων:

α) η σαρδέλα Καλλονής,

β) ένα από τα μέλια που παράγονται στην Ικαρία, και

γ) το τυρί μελίχλωρο της Λήμνου

Εάν κάποιο από αυτά δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί θα αντικατασταθεί από ομοειδές από το καλάθι της Περιφέρειας. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 20.340 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 2. Αναλύσεις-προσδιορισμοί μιας μεγάλης σειράς δειγμάτων των τριών προϊόντων που τελικά θα επιλεγούν προς πιστοποίηση για τον εντοπισμό των ιδιαιτεροτήτων τους.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 25.425 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 3. Απόδειξη του δεσμού των τριών προϊόντων με τον τόπο της καταγωγής τους, για την εκτός πάσης αμφιβολίας απόδειξη της φήμης εκάστου και τον ιστορικό του δεσμό σε σχέση με την περιοχή παραγωγής του. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνονται:

- οι ιδιαιτερότητες των οριοθετημένων περιοχών

- οι ιδιαιτερότητες των προϊόντων

- η ουσιαστική σχέση που συνδέει τις γεωγραφικές περιοχές με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά́ των προϊόντων.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 22.600 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 4. Χαρακτηρισμός του παραδοσιακού και σύγχρονου τρόπου παραγωγής των τριών προϊόντων.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 15.820 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 5. Στοιχεία (αναλύσεις εδαφών και υδάτων, κλιματολογικά στοιχεία των περιοχών, χλωρίδα, πανίδα κλπ) που θα αποδεικνύουν την ιδιαιτερότητα και το φυσικό εκάστης περιοχής Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 11.300 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 6. Oριοθέτηση των περιοχών παραγωγής για τα τρία υπό πιστοποίηση προϊόντα.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.520 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 7. Σύνταξη-συγγραφή-υποστήριξη φακέλων κατοχύρωσης των τριών προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 18.020 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 8. Διαχείριση έργου.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.780 ευρώ, συν ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Βασικός σκοπός του παρόντος έργου είναι η ανάδειξη-κατοχύρωση τριών παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων ως προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Για το σκοπό αυτό το ΓΠΑ θα διεξάγει όλες τις ενδεικνυόμενες έρευνες και ενέργειες για τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, τον καταρτισμό των σχετικών φακέλων και την εν συνεχεία υποστήριξής του στις αρμόδιες αρχές της χώρας και της ΕΕ.

Ως αποτέλεσμα, τα προϊόν θα αναβαθμιστούν και θα προβληθούν στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Έτσι, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η ζήτησή τους, γεγονός που θα συμβάλλει στην αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών τους και θα συμβάλλει στη συγκράτησή τους περιοχές παραγωγής τους.

ΑΡΘΡΟ 5

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Φορέας υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “ Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ” ορίζεται το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σέρκο Χαρουτουνιάν του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική διάρκεια του ερευνητικού προγράμματος ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη-υποβολή-παραλαβή των σχετικών φακέλων κατοχύρωσης των προϊόντων και θα αποπληρωθεί το έργο. Όμως, στο ΓΠΑ είναι δυνατόν να συνεχιστεί η διαχείριση του έργου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, για 24 επιπλέον μήνες (συνολική διάρκεια πενηντατέσσερεις-54 μήνες), για να είναι δυνατή μετά την υποβολή των φακέλων να υπάρξει η αναγκαία υποστήριξή τους έως την οριστική αποδοχή από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει  από την 1/3/2021.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμβασης μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης,

εκτιμώντας τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής.

Με την υποβολή κάθε σταδίου του ερευνητικού έργου εκ μέρους του ΓΠΑ, συντάσσεται υποχρεωτικώς ανάλογο πρωτόκολλο παράδοσης–παραλαβής από την ΠΒΑ, το οποίο, αφού υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, επέχει τη θέση ρητής και ανεπιφύλακτης παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογραφεί το ανωτέρω πρωτόκολλο, το εκάστοτε στάδιο  θεωρείται αποπερατωμένο, εάν παρέλθουν δύο (2) μήνες από την παράδοση του, χωρίς να προβληθεί και να κοινοποιηθεί νομίμως από την ΠΒΑ οποιαδήποτε αντίρρηση, εναντίωση ή ένσταση ως προς τα παραδοτέα.

Με την οριστική αποδοχή του φακέλου από τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και την ΕΕ, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και το ΓΠΑ δεν έχει ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έναντι της ΠΒΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα.

ΜΗΝΕΣ

| 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENOT. ΕΡΓ. - (0-9μήνας) | <------------ | -----> |  |  |  |
| - (6-21 μήνας) |  | <-------------- | ----------------- | -----> |  |
| - (6-18 μήνας) |  | <-------------- | -----------------> |  |  |
| - (9-21 μήνας) |  | <------- | ----------------- | -----> |  |
| - (12-24 μήνας) |  |  | <--------------- | ------------> |  |
| - (18-24 μήνας) |  |  |  | <------------> |  |
| VII. Σύνταξη φακέλων κατοχύρωσης και υποβολή τους (18-30 μήνας) |  |  |  | -------------- | ------------> |
| VIII. Διαχείριση έργου-παρακολούθηση φακέλου* (0-30 μήνας) | <------------- | --------------- | ------------------ | --------------- | ------------> [τελική έκθεση] |

*Η δράση αυτή μπορεί να παραταθεί έως την ολοκληρωτική αποδοχή του φακέλου από ΕΕ (περίπου δυο επιπλέον έτη)

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η συνολική αμοιβή του ΓΠΑ  για την εκτέλεση του συμφωνημένου ερευνητικού προγράμματος, συμφωνείται στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (125,165 €)  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ποσοστού 24%  ποσού (29.667,6 €). Η αμοιβή περιλαμβάνει και 13% κράτηση του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και θα καταβληθεί από την ΠΒΑ.

Η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εξουσιοδοτήσει (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 679/1996, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) τον ΕΛΚΕ - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΓΠΑ (Ιερά Οδός 75, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090042767, Δ.Ο.Υ. ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ), να αναλάβει, αφενός την είσπραξη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού του με αρ.040/542123-39 (IBAN: GR4901100400000004054212339) που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και, αφετέρου, τη διαχείριση του κονδυλίου της αμοιβής του ΓΠΑ. Για το λόγο αυτό ο ΕΛΚΕ-ΓΠΑ θα εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών την είσπραξη της αμοιβής του ΓΠΑ, και θα γίνει η προβλεπόμενη παρακράτηση επί της συμφωνηθείσας αμοιβής ως αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και τον ισχύοντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης κονδυλίων έρευνας του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Τα ποσά των πληρωμών αυτών θα κατατίθενται στο όνομα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Το ποσό θα καταβληθεί τμηματικά με την παραλαβή του εκάστου παραδοτέου, ως εξής:

Παραδοτέο 1. Διενέργεια προκαταρτικής μελέτης, για τη διερεύνηση της δυνατότητας πιστοποίησης των παρακάτω προϊόντων:

α) η σαρδέλα Καλλονής,

β) ένα από τα μέλια που παράγονται στην Ικαρία, και

γ) το τυρί μελίχλωρο της Λήμνου

Εάν κάποιο από αυτά δεν είναι δυνατόν να πιστοποιηθεί θα αντικατασταθεί από ομοειδές από το καλάθι της Περιφέρειας. Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 20.340 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 2. Αναλύσεις-προσδιορισμοί μιας μεγάλης σειράς δειγμάτων των τριών προϊόντων που τελικά θα επιλεγούν προς πιστοποίηση για τον εντοπισμό των ιδιαιτεροτήτων τους.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 25.425 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 3. Απόδειξη του δεσμού των τριών προϊόντων με τον τόπο της καταγωγής τους, για την εκτός πάσης αμφιβολίας απόδειξη της φήμης εκάστου και τον ιστορικό του δεσμό σε σχέση με την περιοχή παραγωγής του. Συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνονται:

- οι ιδιαιτερότητες των οριοθετημένων περιοχών

- οι ιδιαιτερότητες των προϊόντων

- η ουσιαστική σχέση που συνδέει τις γεωγραφικές περιοχές με τη συγκεκριμένη ποιότητα, τη φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά́ των προϊόντων.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 22.600 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 4. Χαρακτηρισμός του παραδοσιακού και σύγχρονου τρόπου παραγωγής των τριών προϊόντων.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 15.820 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 5. Στοιχεία (αναλύσεις εδαφών και υδάτων, κλιματολογικά στοιχεία των περιοχών, χλωρίδα, πανίδα κλπ) που θα αποδεικνύουν την ιδιαιτερότητα και το φυσικό εκάστης περιοχής Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 11.300 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 6. Oριοθέτηση των περιοχών παραγωγής για τα τρία υπό πιστοποίηση προϊόντα.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 4.520 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 7. Σύνταξη-συγγραφή-υποστήριξη φακέλων κατοχύρωσης των τριών προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 18.020 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Παραδοτέο 8. Διαχείριση έργου.  Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 6.780 ευρώ, συν ΦΠΑ.

Κάθε παραδοτέο θα συνοδεύεται από την σχετική απολογιστική έκθεση και την αποστολή του ισόποσου τιμολογίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών στη ΔΑΟ ΠΕ Λέσβου που ορίσθηκε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η ΔΑΟ ΠΕ Λέσβου  η οποία ορίσθηκε ως Προϊσταμένη Αρχή θα ορίσει την Επιτροπή παραλαβής των παραδοτέων που αναφέρονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και θα διαβιβάζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή.

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ διατηρεί, για την λογιστική διεκπεραίωση του ερευνητικού προγράμματος, το δικαίωμα πραγματοποίησης δαπανών και μετά την λήξη της προαναφερομένης διάρκειας του ερευνητικού προγράμματος, εντός του προϋπολογισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό και μέσα στα όρια της ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Για την υλοποίηση των στόχων της παρούσας σύμβασης καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει τις κατωτέρω υποχρεώσεις:

1.  Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει:

α) Να διευκολύνει τη συνεργασία με το δεύτερο συμβαλλόμενο και τα αρμόδια όργανα του στην εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή κάθε αναγκαίας βοήθειας στα πλαίσια του ρόλου και των δυνατοτήτων της για την υλοποίηση του προγράμματος

β) Να χρηματοδοτήσει το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο “ Έρευνα για τον προσδιορισμό των εθνολαογραφικών-παραδοσιακών στοιχείων και των φυσικοχημικών-οργανοληπτικών παραμέτρων που αναδεικνύουν τις ιδιαιτερότητες τριών προϊόντων της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και αποδεικνύουν το δεσμό τους με τον τόπο παραγωγής τους: Σύνταξη των φακέλων κατοχύρωσής τους ως προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ” από τις πιστώσεις της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

γ) Να καταβάλει τα προβλεπόμενα ποσά για την υλοποίηση του προγράμματος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης.

δ) Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσης.

ε) Να ορίσει τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων που αναφέρονται στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης .

2.  Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, αναλαμβάνει:

α) Την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα σύμβαση.

β) Να διαθέτει για τον σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό και να συνεργάζεται με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

γ) Να συμμετέχει με τον επιστημονικά υπεύθυνο σε συσκέψεις ενημερωτικού χαρακτήρα, εφόσον ζητηθούν από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την πρόοδο του ερευνητικού προγράμματος.

δ) Την εμπρόθεσμη παράδοση των παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

ε) Να ορίσει ένα (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης του άρθρου 8 της παρούσας.

στ) Να αποστέλλει με την ολοκλήρωση της κάθε φάσης το σχετικό παραδοτέο στην Επιτροπή Παραλαβής και στη συνέχεια, έπειτα από την παραλαβή του παραδοτέου, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή (Πρακτικό Επιτροπή Παραλαβής, Πρακτικό ΚΕΠ, τιμολόγιο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) στην Δ/νση Αγροτικης Οκονομίας

ΑΡΘΡΟ 9

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης θα αποτελείται από :

- κ. Παναγιώτη Κουφέλο (Περιφέρεια Β. Αιγαίου)

- κ. Γεώργιο Λαγουτάρη (Περιφέρεια Β. Αιγαίου)

- Τον Δρ. Αντώνιο Τσαγκαράκη (ΓΠΑ)

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:

- Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

- Η παρακολούθηση της τήρησης όλων των όρων της προγραμματικής σύμβασης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

- Η υποβοήθηση στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.

- Η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων.

- Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

- Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας.

- Τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επί μέρους σταδίων του αντικειμένου της σύμβασης.

- Η σύνταξη του Πρακτικού, από το οποίο θα προκύπτει ότι κατά την εκτέλεση του ερευνητικού προγράμματος τηρήθηκαν οι όροι της παρούσας Π.Σ και εγκρίνεται η πληρωμή του ποσού που αναφέρεται για κάθε παραδοτέο το οποίο έχει προηγουμένως εγκρίνει και παραλάβει η αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Το σχετικό πρακτικό θα κοινοποιείται στον φορέα υλοποίησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της που ορίζεται ο πρώτος εκπρόσωπος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία  μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.

Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 10

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Απαγορεύεται η εκχώρηση των αποτελεσμάτων του παρόντος ερευνητικού προγράμματος ολικά ή μερικά σε τρίτο.

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκόψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου της παρούσας Σύμβασης, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια.

Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς απόφαση των αρμοδίων οργάνων των φορέων που υπογράφουν τη σύμβαση, κατόπιν προηγουμένης σύμφωνης γνώμης - εισήγησης που υπογράφεται από τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Η μη άσκηση των δικαιωμάτων ή η παράλειψη εκτέλεσης υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τις διατάξεις της προγραμματικής συμβάσεως ή η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την προγραμματική αυτή Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν τέσσερα  (4) όμοια πρωτότυπα και έλαβε δύο ο κάθε συμβαλλόμενος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

| ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ |
| --- | --- |

Το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών παρακαλείται για τη λήψη αντίστοιχης απόφασης του αρμοδίου συλλογικού του οργάνου για την κατάρτιση της παρούσας την οποία να μας κοινοποιήσει.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας

Γεώργιος Λαγουτάρης

Γεωπόνος, Msc